## Plan de Desarrollo
Control de Desarrollo
Ordenado por importancia · 420 elementos · v2.0 · 2026-10-08
Cambia la columna Estado (Pendiente / En progreso / Completo). La casilla ✔ se actualiza sola.
Orden | ✔ | Estado | ID | Módulo | Tipo | Elemento | Nivel | Fase | Sprint | Grupo | Historias (doc. maestro) | Responsable | Notas
1 |  | Completo | PLT-M06 | 00 · Plataforma y Shared Kernel | Mantenimiento | Localización es/en con claves por módulo | Imprescindible | Fundación | 0 | Base | §12 | Backend | Solo es (defecto) y en; recursos Platform y Accounts
2 |  | Completo | PLT-F01 | 00 · Plataforma y Shared Kernel | Funcionalidad | Eliminar ejemplo BookStore (código, seeds, tests, tablas) | Imprescindible | Fundación | 0 | Base | — | Backend | Código, permisos, tests y tablas eliminados (migración)
3 |  | Completo | PLT-F02 | 00 · Plataforma y Shared Kernel | Funcionalidad | Desactivar multi-tenancy y quitar “código de empresa” del login | Imprescindible | Fundación | 0 | Base | ADR-02 | Backend | Desactivado en API. La UI debe quitar el campo (ver prompt UI)
4 |  | En progreso | PLT-F03 | 00 · Plataforma y Shared Kernel | Funcionalidad | Secretos fuera del repo + rotar credencial de PostgreSQL | Imprescindible | Fundación | 0 | Base | OB-47-007 | Backend | Fuera del repo y de las imágenes. PENDIENTE: rotar la contraseña en Railway (sigue en el historial de git)
5 |  | Completo | PLT-F04 | 00 · Plataforma y Shared Kernel | Funcionalidad | Plantilla de módulo + pruebas automáticas de arquitectura | Imprescindible | Fundación | 0 | Base | TECH-02-001 | Backend | modules/<modulo> con 5 capas + 32 pruebas de arquitectura
6 |  | Completo | PLT-F05 | 00 · Plataforma y Shared Kernel | Funcionalidad | Fechas en UTC (timestamptz); quitar modo legacy de Npgsql | Imprescindible | Fundación | 0 | Base | ADR-06 | Backend | AbpClock UTC; 72 columnas migradas a timestamptz
7 |  | Completo | PLT-F06 | 00 · Plataforma y Shared Kernel | Funcionalidad | Security headers, CORS estricto, PII desactivada en logs | Imprescindible | Fundación | 0 | Base | OB-47-001 | Backend | HSTS, headers ABP, CORS por config, DisablePII=true
8 |  | Completo | DEV-M01 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Mantenimiento | Entorno Development | Imprescindible | Fundación | 0 | Áreas transversales | ENV-01-001 | Backend | PostgreSQL local en Docker + appsettings.secrets.json ignorado
9 |  | Completo | DEV-F01 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Funcionalidad | Dockerfiles multi-stage con $PORT | Imprescindible | Fundación | 0 | Áreas transversales | RELEASE-01-001 | Backend | Dockerfile raíz: API + Worker + Migrador en una imagen
10 |  | En progreso | DEV-F02 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Funcionalidad | Servicios Railway (api, worker, migrator, web, postgres, redis) | Imprescindible | Fundación | 0 | Áreas transversales | ENV-01 | Backend | railway/api.railway.json y worker.railway.json listos; falta crear los servicios en Railway
11 |  | En progreso | DEV-F03 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Funcionalidad | Certificados OpenIddict de producción | Imprescindible | Fundación | 0 | Áreas transversales | RELEASE-01-001 | Backend | Soporta AuthServer__CertificateBase64; falta generar el certificado de producción
12 |  | En progreso | DEV-F04 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Funcionalidad | CI en cada PR (build, tests, scans) | Imprescindible | Fundación | 0 | Áreas transversales | DEVOPS-01-001 | Backend | .github/workflows/ci.yml listo; falta primera ejecución en GitHub
13 |  | Completo | DEV-F05 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Funcionalidad | Migraciones versionadas (expand/contract) | Imprescindible | Fundación | 0 | Áreas transversales | RELEASE-06 | Backend | Migración Owney_Foundation_S0_S2 probada en PostgreSQL 16
14 |  | En progreso | PLT-M01 | 00 · Plataforma y Shared Kernel | Mantenimiento | Catálogo geográfico RD (provincias, municipios, sectores) | Imprescindible | Fundación | 1 | Base | OB-14-001, OB-09-002 | Backend | 32 provincias + 38 municipios de lanzamiento. Falta importar listado oficial ONE completo y sectores
15 |  | Completo | PLT-M02 | 00 · Plataforma y Shared Kernel | Mantenimiento | Monedas y formatos (DOP por defecto) | Imprescindible | Fundación | 1 | Base | §12 | Backend | DOP predeterminada + USD; mantenimiento /api/platform/currency
16 |  | Completo | PLT-M03 | 00 · Plataforma y Shared Kernel | Mantenimiento | Impuestos (ITBIS) por mercado y vigencia | Imprescindible | Fundación | 1 | Base | OB-08-001, OB-33-005 | Backend | ITBIS 18 % sembrado; vigencias; /api/platform/tax-rate
17 |  | Completo | PLT-M04 | 00 · Plataforma y Shared Kernel | Mantenimiento | Settings de plataforma por módulo | Imprescindible | Fundación | 1 | Base | — | Backend | Settings Platform y Accounts (mercado, moneda, zona horaria, verificación)
18 |  | En progreso | PLT-M05 | 00 · Plataforma y Shared Kernel | Mantenimiento | Feature flags por módulo | Imprescindible | Fundación | 1 | Base | DEVOPS-01-003 | Backend | Definidos Owney.Social/Bookings/HomeService/Payments/Messaging; falta UI/gestión
19 |  | Completo | PLT-F07 | 00 · Plataforma y Shared Kernel | Funcionalidad | Shared Kernel (value objects, errores con código) | Imprescindible | Fundación | 1 | Base | TECH-01-001 | Backend | Money, GeoPoint, DateTimeRange, OwneyErrorCodes, IBusinessAuditLogger
20 |  | Completo | PLT-F08 | 00 · Plataforma y Shared Kernel | Funcionalidad | Idempotency-Key en operaciones críticas | Imprescindible | Fundación | 1 | Base | OB-17-004, QA-01-002 | Backend | Middleware + tabla; probado: replay, 422 y 409
21 |  | Completo | PLT-F09 | 00 · Plataforma y Shared Kernel | Funcionalidad | Event bus distribuido con Outbox/Inbox | Imprescindible | Fundación | 1 | Base | TECH-02-001 | Backend | Outbox/Inbox EF verificado en ejecución
22 |  | En progreso | PLT-F10 | 00 · Plataforma y Shared Kernel | Funcionalidad | Redis: cache, locks distribuidos, claves de Data Protection | Imprescindible | Fundación | 1 | Base | TECH-03-003 | Backend | Implementado y activable con Redis__IsEnabled; falta probar con Redis real en Railway
23 |  | Completo | PLT-F11 | 00 · Plataforma y Shared Kernel | Funcionalidad | Proceso Worker + jobs con reintentos y dead-letter | Imprescindible | Fundación | 1 | Base | TECH-02-002 | Backend | Ieh.OwneyBeauty.Worker; la API desactiva jobs con BackgroundProcessing__IsEnabled=false
24 |  | Completo | PLT-F12 | 00 · Plataforma y Shared Kernel | Funcionalidad | Rate limiting por políticas (auth, OTP, escritura, búsqueda) | Imprescindible | Fundación | 1 | Base | OB-47-006 | Backend | Políticas auth/otp/global; probado 429 + Retry-After
25 |  | En progreso | PLT-F13 | 00 · Plataforma y Shared Kernel | Funcionalidad | OpenAPI y rutas por módulo; versionado de API | Imprescindible | Fundación | 1 | Base | TECH-01-001/002 | Backend | Rutas /api/platform y /api/accounts listas; falta versionado de API
26 |  | Completo | PLT-F14 | 00 · Plataforma y Shared Kernel | Funcionalidad | Logs estructurados + OpenTelemetry + correlation id | Imprescindible | Fundación | 1 | Base | TECH-07-001..003 | Backend | Serilog + OpenTelemetry (OTLP opcional) + X-Correlation-Id
27 |  | Completo | PLT-F15 | 00 · Plataforma y Shared Kernel | Funcionalidad | Health checks (BD, Redis, storage) | Imprescindible | Fundación | 1 | Base | TECH-07-005 | Backend | /health/live y /health-status (BD + Redis si está activo)
28 |  | Completo | ADM-F01 | 26 · Administración y Auditoría | Funcionalidad | Auditoría de eventos críticos de negocio | Imprescindible | Fundación | 1 | Gobierno | OB-49-001 | Backend | BusinessAuditEvent inmutable en Platform
29 |  | Pendiente | DEV-M02 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Mantenimiento | Entorno QA/Testing | Imprescindible | Fundación | 1 | Áreas transversales | ENV-01-002
30 |  | Pendiente | DEV-M03 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Mantenimiento | Entorno Staging | Imprescindible | Fundación | 1 | Áreas transversales | ENV-01-003
31 |  | Pendiente | DEV-F06 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Funcionalidad | Promoción de imagen entre entornos + rollback | Imprescindible | Fundación | 1 | Áreas transversales | DEVOPS-01-002
32 |  | Pendiente | DEV-F07 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Funcionalidad | Backups automáticos + PITR | Imprescindible | Fundación | 1 | Áreas transversales | OPS-01-001
33 |  | En progreso | DEV-F08 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Funcionalidad | Tests de integración con PostgreSQL real | Imprescindible | Fundación | 1 | Áreas transversales | QA-01-002 | Backend | E2E manual 33/33 contra PostgreSQL; las pruebas automáticas usan SQLite
34 |  | En progreso | DEV-F09 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Funcionalidad | Tests unitarios de reglas críticas (continuo) | Imprescindible | Fundación | 1 | Áreas transversales | QA-01-001 | Backend | 25 pruebas de dominio + 13 de integración (continuo)
35 |  | En progreso | ACC-M01 | 01 · Identidad y Cuentas | Mantenimiento | Roles del sistema y matriz de permisos | Imprescindible | MVP | 2 | Red social | OB-02, §8.1 | Backend | 10 roles sembrados (client por defecto). Falta asignar permisos por rol cuando existan los módulos
36 |  | Completo | ACC-M02 | 01 · Identidad y Cuentas | Mantenimiento | Documentos legales versionados (términos, privacidad) | Imprescindible | MVP | 2 | Red social | OB-01-001, OB-48-004 | Backend | Borrador→publicado inmutable, versión vigente por tipo/idioma
37 |  | Completo | ACC-M03 | 01 · Identidad y Cuentas | Mantenimiento | Tipos de consentimiento (datos, marketing, ubicación) | Imprescindible | MVP | 2 | Red social | OB-48-004 | Backend | Registro solo-anexar de consentimientos
38 |  | Completo | ACC-M04 | 01 · Identidad y Cuentas | Mantenimiento | Política de contraseñas y bloqueo | Imprescindible | MVP | 2 | Red social | OB-01-004 | Backend | 8+ caracteres, dígito y minúscula; bloqueo 15 min tras 5 intentos
39 |  | Completo | ACC-M05 | 01 · Identidad y Cuentas | Mantenimiento | Plantillas de verificación email/SMS | Imprescindible | MVP | 2 | Red social | OB-01-002/003 | Backend | Textos localizados es/en (texto plano). Mejorar a HTML con marca más adelante
40 |  | Completo | ACC-F01 | 01 · Identidad y Cuentas | Funcionalidad | Registro por email/teléfono con consentimiento | Imprescindible | MVP | 2 | Red social | OB-01-001 | Backend | /api/accounts/registration/register; errores genéricos
41 |  | Completo | ACC-F02 | 01 · Identidad y Cuentas | Funcionalidad | Verificar correo | Imprescindible | MVP | 2 | Red social | OB-01-002 | Backend | Código 6 dígitos con hash, 10 min, 5 intentos, reenvío 60 s, límite diario
42 |  | En progreso | ACC-F03 | 01 · Identidad y Cuentas | Funcionalidad | Verificar teléfono (OTP) | Imprescindible | MVP | 2 | Red social | OB-01-003 | Backend | Lógica lista; falta integrar un proveedor SMS real (hoy NullSmsSender)
43 |  | En progreso | ACC-F04 | 01 · Identidad y Cuentas | Funcionalidad | Login Authorization Code + PKCE (reemplaza password grant) | Imprescindible | MVP | 2 | Red social | OB-01-004 | Backend | PKCE obligatorio en el cliente. Password grant sigue activo (AllowPasswordFlow) hasta que la UI use PKCE
44 |  | Completo | ACC-F05 | 01 · Identidad y Cuentas | Funcionalidad | Tokens de corta vida + rotación de refresh tokens | Imprescindible | MVP | 2 | Red social | OB-47-003/004 | Backend | Access 15 min, refresh 14 días rotativo (probado)
45 |  | En progreso | ACC-F06 | 01 · Identidad y Cuentas | Funcionalidad | Recuperar contraseña | Imprescindible | MVP | 2 | Red social | OB-01-006 | Backend | Endpoints ABP disponibles; falta pantalla en la UI y cerrar otras sesiones tras el cambio
46 |  | Completo | ACC-F07 | 01 · Identidad y Cuentas | Funcionalidad | Selección de rol inicial y onboarding | Imprescindible | MVP | 2 | Red social | OB-02-001 | Backend | initialMode en registro + advance-onboarding
47 |  | Completo | ACC-F08 | 01 · Identidad y Cuentas | Funcionalidad | Cuenta híbrida y cambio de modo sin cerrar sesión | Imprescindible | MVP | 2 | Red social | OB-02-002/003 | Backend | enable-mode / switch-mode (no concede permisos)
48 |  | En progreso | ACC-F09 | 01 · Identidad y Cuentas | Funcionalidad | Alertas de seguridad de la cuenta | Imprescindible | MVP | 2 | Red social | §13.1 | Backend | Handler implementado (cambio de contraseña/correo/teléfono, MFA, bloqueo); falta probar con SMTP real
49 |  | En progreso | ADM-M01 | 26 · Administración y Auditoría | Mantenimiento | Usuarios internos y roles | Imprescindible | MVP | 2 | Gobierno | OB-41
50 |  | Pendiente | LEG-M01 | LEG · Cumplimiento Legal y Fiscal | Mantenimiento | Términos, privacidad, cancelación y acuerdo con profesionales (abogado) | Imprescindible | MVP | 2 | Áreas transversales | OB-01-001, §21.2
51 |  | Pendiente | PRF-M01 | 02 · Perfiles | Mantenimiento | Reglas de @usuario (formato, reservados, frecuencia de cambio) | Imprescindible | MVP | 3 | Red social | —
52 |  | Pendiente | PRF-M02 | 02 · Perfiles | Mantenimiento | Tipos de cuenta pública (cliente, profesional, negocio) | Imprescindible | MVP | 3 | Red social | §8.1
53 |  | Pendiente | PRF-F01 | 02 · Perfiles | Funcionalidad | Crear/editar perfil (foto, portada, bio, @usuario, enlaces) | Imprescindible | MVP | 3 | Red social | OB-03-001, OB-07-001
54 |  | Pendiente | PRF-F02 | 02 · Perfiles | Funcionalidad | Perfil público compartible sin datos privados | Imprescindible | MVP | 3 | Red social | OB-07-001
55 |  | Pendiente | PRF-F03 | 02 · Perfiles | Funcionalidad | Cuenta pública o privada | Imprescindible | MVP | 3 | Red social | OB-48-003
56 |  | Pendiente | GRF-M01 | 03 · Grafo Social | Mantenimiento | Límites anti-spam de seguimiento | Imprescindible | MVP | 3 | Red social | OB-47-006
57 |  | Pendiente | GRF-F01 | 03 · Grafo Social | Funcionalidad | Seguir / dejar de seguir | Imprescindible | MVP | 3 | Red social | OB-10-006
58 |  | Pendiente | GRF-F02 | 03 · Grafo Social | Funcionalidad | Solicitudes de seguimiento para cuentas privadas | Imprescindible | MVP | 3 | Red social | OB-48-003
59 |  | Pendiente | GRF-F03 | 03 · Grafo Social | Funcionalidad | Bloquear usuario (oculta contenido, impide mensajes) | Imprescindible | MVP | 3 | Red social | OB-20-006
60 |  | Pendiente | GRF-F04 | 03 · Grafo Social | Funcionalidad | Listas de seguidores/seguidos con contadores | Imprescindible | MVP | 3 | Red social | OB-10-006
61 |  | Pendiente | MED-M01 | 08 · Media | Mantenimiento | Políticas por propósito (tipos, tamaño, retención, visibilidad) | Imprescindible | MVP | 3 | Soporte de la red | §15.2
62 |  | Pendiente | MED-F01 | 08 · Media | Funcionalidad | Subida directa con URL firmada a S3/R2 | Imprescindible | MVP | 3 | Soporte de la red | TECH-05-001
63 |  | Pendiente | MED-F02 | 08 · Media | Funcionalidad | Validación de tipo real, tamaño y antimalware | Imprescindible | MVP | 3 | Soporte de la red | TECH-05-001
64 |  | Pendiente | MED-F03 | 08 · Media | Funcionalidad | Almacenamiento privado (KYC) vs público + CDN | Imprescindible | MVP | 3 | Soporte de la red | §15.2
65 |  | Pendiente | PLT-F16 | 00 · Plataforma y Shared Kernel | Funcionalidad | Contadores de alto volumen (likes, seguidores) en Redis con consolidación | Imprescindible | MVP | 4 | Base | OB-10-002
66 |  | Pendiente | CNT-M01 | 04 · Contenido | Mantenimiento | Políticas de contenido (longitud, adjuntos, filtros) | Imprescindible | MVP | 4 | Red social | OB-10-001
67 |  | Pendiente | CNT-M02 | 04 · Contenido | Mantenimiento | Hashtags oficiales y bloqueados | Imprescindible | MVP | 4 | Red social | —
68 |  | Pendiente | CNT-F01 | 04 · Contenido | Funcionalidad | Crear publicación (foto, carrusel, texto) | Imprescindible | MVP | 4 | Red social | OB-10-001
69 |  | Pendiente | CNT-F02 | 04 · Contenido | Funcionalidad | Editar, archivar, eliminar y cerrar comentarios | Imprescindible | MVP | 4 | Red social | OB-10-001
70 |  | Pendiente | CNT-F03 | 04 · Contenido | Funcionalidad | Me gusta | Imprescindible | MVP | 4 | Red social | OB-10-002
71 |  | Pendiente | CNT-F04 | 04 · Contenido | Funcionalidad | Comentarios y respuestas | Imprescindible | MVP | 4 | Red social | OB-10-003
72 |  | Pendiente | CNT-F05 | 04 · Contenido | Funcionalidad | Guardar publicación | Imprescindible | MVP | 4 | Red social | OB-10-004
73 |  | Pendiente | CNT-F06 | 04 · Contenido | Funcionalidad | Compartir (interno y enlace) | Imprescindible | MVP | 4 | Red social | OB-10-005
74 |  | Pendiente | CNT-F07 | 04 · Contenido | Funcionalidad | Hashtags y menciones | Imprescindible | MVP | 4 | Red social | —
75 |  | Pendiente | MED-F04 | 08 · Media | Funcionalidad | Miniaturas, formatos modernos, eliminar EXIF/GPS | Imprescindible | MVP | 4 | Soporte de la red | TECH-05-002
76 |  | Pendiente | FED-M01 | 05 · Feed, Explorar y Búsqueda | Mantenimiento | Categorías/temas de Explorar | Imprescindible | MVP | 5 | Red social | OB-09-001
77 |  | Pendiente | FED-F01 | 05 · Feed, Explorar y Búsqueda | Funcionalidad | Feed de seguidos con paginación por cursor | Imprescindible | MVP | 5 | Red social | §7
78 |  | Pendiente | FED-F02 | 05 · Feed, Explorar y Búsqueda | Funcionalidad | Explorar (populares por categoría y zona) | Imprescindible | MVP | 5 | Red social | §7
79 |  | Pendiente | FED-F03 | 05 · Feed, Explorar y Búsqueda | Funcionalidad | Buscar perfiles, hashtags y publicaciones | Imprescindible | MVP | 5 | Red social | OB-09-001
80 |  | Pendiente | NTF-M01 | 07 · Notificaciones | Mantenimiento | Plantillas por canal e idioma | Imprescindible | MVP | 5 | Red social | OB-21
81 |  | Pendiente | NTF-M02 | 07 · Notificaciones | Mantenimiento | Preferencias de notificación por usuario | Imprescindible | MVP | 5 | Red social | OB-21
82 |  | Pendiente | NTF-M03 | 07 · Notificaciones | Mantenimiento | Proveedores email/SMS/push por entorno | Imprescindible | MVP | 5 | Red social | §14.2
83 |  | Pendiente | NTF-F01 | 07 · Notificaciones | Funcionalidad | Motor evento → plantilla → canal (idempotente, deep link) | Imprescindible | MVP | 5 | Red social | OB-21
84 |  | Pendiente | NTF-F02 | 07 · Notificaciones | Funcionalidad | Bandeja in-app | Imprescindible | MVP | 5 | Red social | §15.1
85 |  | Pendiente | NTF-F03 | 07 · Notificaciones | Funcionalidad | Avisos sociales (seguidor, like, comentario, mención) | Imprescindible | MVP | 5 | Red social | OB-10
86 |  | Pendiente | TRS-M01 | 09 · Confianza y Seguridad | Mantenimiento | Motivos de reporte | Imprescindible | MVP | 5 | Soporte de la red | OB-43-001
87 |  | Pendiente | TRS-M02 | 09 · Confianza y Seguridad | Mantenimiento | Términos prohibidos y filtros automáticos | Imprescindible | MVP | 5 | Soporte de la red | OB-22-003
88 |  | Pendiente | TRS-F01 | 09 · Confianza y Seguridad | Funcionalidad | Reportar publicación, comentario, perfil o mensaje | Imprescindible | MVP | 5 | Soporte de la red | OB-43-001
89 |  | Pendiente | TRS-F02 | 09 · Confianza y Seguridad | Funcionalidad | Cola de moderación | Imprescindible | MVP | 5 | Soporte de la red | OB-43-002
90 |  | Pendiente | TRS-F03 | 09 · Confianza y Seguridad | Funcionalidad | Ocultar/eliminar contenido | Imprescindible | MVP | 5 | Soporte de la red | OB-43-003
91 |  | Pendiente | TRS-F04 | 09 · Confianza y Seguridad | Funcionalidad | Advertir/suspender cuenta | Imprescindible | MVP | 5 | Soporte de la red | OB-43-004
92 |  | Pendiente | TRS-F05 | 09 · Confianza y Seguridad | Funcionalidad | Filtro automático de texto | Imprescindible | MVP | 5 | Soporte de la red | OB-22-003
93 |  | Pendiente | LEG-F01 | LEG · Cumplimiento Legal y Fiscal | Funcionalidad | Políticas de contenido y derechos de autor (retiro de contenido) | Imprescindible | MVP | 5 | Áreas transversales | §20
94 |  | Pendiente | PRF-F04 | 02 · Perfiles | Funcionalidad | Perfil profesional: especialidades, zona aproximada, métricas | Imprescindible | MVP | 6 | Red social | OB-07-001
95 |  | Pendiente | PRF-F05 | 02 · Perfiles | Funcionalidad | Portafolio por categorías | Imprescindible | MVP | 6 | Red social | OB-07-002
96 |  | Pendiente | VER-M01 | 10 · Profesionales y Verificación | Mantenimiento | Especialidades | Imprescindible | MVP | 6 | Marketplace | OB-05-001
97 |  | Pendiente | VER-M02 | 10 · Profesionales y Verificación | Mantenimiento | Tipos de documento KYC | Imprescindible | MVP | 6 | Marketplace | OB-05-002
98 |  | Pendiente | VER-M03 | 10 · Profesionales y Verificación | Mantenimiento | Checklist de revisión KYC | Imprescindible | MVP | 6 | Marketplace | OB-42-002
99 |  | Pendiente | VER-M04 | 10 · Profesionales y Verificación | Mantenimiento | Motivos de rechazo / solicitud de información | Imprescindible | MVP | 6 | Marketplace | OB-42-003
100 |  | Pendiente | VER-F01 | 10 · Profesionales y Verificación | Funcionalidad | Solicitar cuenta profesional (borrador) | Imprescindible | MVP | 6 | Marketplace | OB-05-001
101 |  | Pendiente | VER-F02 | 10 · Profesionales y Verificación | Funcionalidad | Cargar documentos (validación, cifrado, versiones) | Imprescindible | MVP | 6 | Marketplace | OB-05-002
102 |  | Pendiente | VER-F03 | 10 · Profesionales y Verificación | Funcionalidad | Estados KYC (Draft → Verified/Rejected/Suspended) | Imprescindible | MVP | 6 | Marketplace | OB-05-003
103 |  | Pendiente | VER-F04 | 10 · Profesionales y Verificación | Funcionalidad | Responder solicitud de información | Imprescindible | MVP | 6 | Marketplace | OB-05-004
104 |  | Pendiente | VER-F05 | 10 · Profesionales y Verificación | Funcionalidad | Cola de verificaciones (filtros, SLA) | Imprescindible | MVP | 6 | Marketplace | OB-42-001
105 |  | Pendiente | VER-F06 | 10 · Profesionales y Verificación | Funcionalidad | Revisión con visor seguro y auditoría | Imprescindible | MVP | 6 | Marketplace | OB-42-002
106 |  | Pendiente | VER-F07 | 10 · Profesionales y Verificación | Funcionalidad | Aprobar / pedir información / rechazar / suspender | Imprescindible | MVP | 6 | Marketplace | OB-42-003
107 |  | Pendiente | VER-F08 | 10 · Profesionales y Verificación | Funcionalidad | Insignia de identidad verificada | Imprescindible | MVP | 6 | Marketplace | OB-06-001
108 |  | Pendiente | LEG-F02 | LEG · Cumplimiento Legal y Fiscal | Funcionalidad | Revisión legal del KYC | Imprescindible | MVP | 6 | Áreas transversales | §13.2
109 |  | Pendiente | CAT-M01 | 11 · Catálogo de Servicios | Mantenimiento | Categorías de servicio | Imprescindible | MVP | 7 | Marketplace | OB-08-001
110 |  | Pendiente | CAT-M02 | 11 · Catálogo de Servicios | Mantenimiento | Políticas de cancelación/reprogramación | Imprescindible | MVP | 7 | Marketplace | OB-12-008/009
111 |  | Pendiente | CAT-M03 | 11 · Catálogo de Servicios | Mantenimiento | Políticas de depósito | Imprescindible | MVP | 7 | Marketplace | OB-17-003
112 |  | Pendiente | CAT-M04 | 11 · Catálogo de Servicios | Mantenimiento | Modalidades (salón, domicilio, ambos) | Imprescindible | MVP | 7 | Marketplace | OB-08-004
113 |  | Pendiente | CAT-F01 | 11 · Catálogo de Servicios | Funcionalidad | Crear servicio (borrador/activo/inactivo) | Imprescindible | MVP | 7 | Marketplace | OB-08-001
114 |  | Pendiente | CAT-F02 | 11 · Catálogo de Servicios | Funcionalidad | Modalidad y reglas de ubicación | Imprescindible | MVP | 7 | Marketplace | OB-08-004
115 |  | Pendiente | CAT-F03 | 11 · Catálogo de Servicios | Funcionalidad | Asignar políticas e impuestos | Imprescindible | MVP | 7 | Marketplace | OB-08-001
116 |  | Pendiente | CAT-F04 | 11 · Catálogo de Servicios | Funcionalidad | Publicar servicio | Imprescindible | MVP | 7 | Marketplace | §14.3
117 |  | Pendiente | SCH-M01 | 12 · Agenda y Disponibilidad | Mantenimiento | Horario laboral semanal | Imprescindible | MVP | 7 | Marketplace | OB-11-001
118 |  | Pendiente | SCH-M02 | 12 · Agenda y Disponibilidad | Mantenimiento | Días libres | Imprescindible | MVP | 7 | Marketplace | OB-11-002
119 |  | Pendiente | SCH-M03 | 12 · Agenda y Disponibilidad | Mantenimiento | Vacaciones | Imprescindible | MVP | 7 | Marketplace | OB-11-003
120 |  | Pendiente | SCH-M04 | 12 · Agenda y Disponibilidad | Mantenimiento | Bloqueos internos | Imprescindible | MVP | 7 | Marketplace | OB-11-004
121 |  | Pendiente | SCH-M05 | 12 · Agenda y Disponibilidad | Mantenimiento | Antelación mínima/máxima | Imprescindible | MVP | 7 | Marketplace | OB-12-003
122 |  | Pendiente | CNT-F08 | 04 · Contenido | Funcionalidad | Etiquetar servicios + “Reservar este look” | Imprescindible | MVP | 8 | Red social | OB-10-007
123 |  | Pendiente | VER-F09 | 10 · Profesionales y Verificación | Funcionalidad | Regla “reservable” (verificado + servicio + horario) | Imprescindible | MVP | 8 | Marketplace | §11.2
124 |  | Pendiente | CAT-F05 | 11 · Catálogo de Servicios | Funcionalidad | Snapshot inmutable para reservas | Imprescindible | MVP | 8 | Marketplace | OB-08-002
125 |  | Pendiente | SCH-F01 | 12 · Agenda y Disponibilidad | Funcionalidad | Motor de disponibilidad | Imprescindible | MVP | 8 | Marketplace | OB-11-005, OB-12-004
126 |  | Pendiente | SCH-F02 | 12 · Agenda y Disponibilidad | Funcionalidad | Prevención de doble reserva (lock + constraint en BD) | Imprescindible | MVP | 8 | Marketplace | OB-11-007
127 |  | Pendiente | SCH-F03 | 12 · Agenda y Disponibilidad | Funcionalidad | Calendario día/semana/mes/lista | Imprescindible | MVP | 8 | Marketplace | OB-11-008
128 |  | Pendiente | BKG-M01 | 13 · Reservas | Mantenimiento | Estados y transiciones | Imprescindible | MVP | 8 | Marketplace | Apéndice C
129 |  | Pendiente | BKG-M02 | 13 · Reservas | Mantenimiento | Numeración de reservas | Imprescindible | MVP | 8 | Marketplace | OB-12-007
130 |  | Pendiente | BKG-F01 | 13 · Reservas | Funcionalidad | Motor de precio (base → extras → promo → traslado → impuestos → depósito) | Imprescindible | MVP | 8 | Marketplace | OB-12-006
131 |  | Pendiente | BKG-F02 | 13 · Reservas | Funcionalidad | Cotizar: servicio, profesional, fecha, hora, modalidad | Imprescindible | MVP | 8 | Marketplace | OB-12-001..006
132 |  | Pendiente | BKG-F03 | 13 · Reservas | Funcionalidad | Confirmar reserva (idempotente, snapshot) | Imprescindible | MVP | 8 | Marketplace | OB-12-007
133 |  | Pendiente | BKG-F04 | 13 · Reservas | Funcionalidad | Evidencia operacional por transición | Imprescindible | MVP | 8 | Marketplace | OB-16-003
134 |  | Pendiente | BKG-F05 | 13 · Reservas | Funcionalidad | Origen de la reserva (post, story, perfil) para atribución | Imprescindible | MVP | 8 | Marketplace | OB-10-007
135 |  | Pendiente | PRF-M03 | 02 · Perfiles | Mantenimiento | Tipos de favorito | Imprescindible | MVP | 9 | Red social | OB-03-003
136 |  | Pendiente | PRF-F06 | 02 · Perfiles | Funcionalidad | Direcciones guardadas privadas | Imprescindible | MVP | 9 | Red social | OB-03-002
137 |  | Pendiente | PRF-F07 | 02 · Perfiles | Funcionalidad | Favoritos (profesionales, negocios, servicios) | Imprescindible | MVP | 9 | Red social | OB-03-003
138 |  | Pendiente | SCH-F04 | 12 · Agenda y Disponibilidad | Funcionalidad | Conflictos al cambiar horario o vacaciones | Imprescindible | MVP | 9 | Marketplace | OB-11-002/003
139 |  | Pendiente | BKG-M03 | 13 · Reservas | Mantenimiento | Motivos de cancelación | Imprescindible | MVP | 9 | Marketplace | OB-12-009
140 |  | Pendiente | BKG-F06 | 13 · Reservas | Funcionalidad | Mis citas / agenda del profesional | Imprescindible | MVP | 9 | Marketplace | §5
141 |  | Pendiente | BKG-F07 | 13 · Reservas | Funcionalidad | Reprogramar | Imprescindible | MVP | 9 | Marketplace | OB-12-008
142 |  | Pendiente | BKG-F08 | 13 · Reservas | Funcionalidad | Cancelar con penalización/reembolso | Imprescindible | MVP | 9 | Marketplace | OB-12-009
143 |  | Pendiente | HOM-M01 | 14 · Servicio a Domicilio | Mantenimiento | Zonas de cobertura | Imprescindible | MVP | 9 | Marketplace | OB-14-001
144 |  | Pendiente | HOM-M02 | 14 · Servicio a Domicilio | Mantenimiento | Reglas de tarifa de traslado | Imprescindible | MVP | 9 | Marketplace | OB-14-002
145 |  | Pendiente | HOM-M03 | 14 · Servicio a Domicilio | Mantenimiento | Proveedor de mapas (límites, fallback) | Imprescindible | MVP | 9 | Marketplace | §14.2
146 |  | Pendiente | HOM-F01 | 14 · Servicio a Domicilio | Funcionalidad | Validar dirección contra cobertura | Imprescindible | MVP | 9 | Marketplace | OB-14-001
147 |  | Pendiente | HOM-F02 | 14 · Servicio a Domicilio | Funcionalidad | Calcular traslado y guardar desglose | Imprescindible | MVP | 9 | Marketplace | OB-14-002
148 |  | Pendiente | HOM-F03 | 14 · Servicio a Domicilio | Funcionalidad | Precio transparente (estimado vs definitivo) | Imprescindible | MVP | 9 | Marketplace | OB-14-003
149 |  | Pendiente | HOM-F04 | 14 · Servicio a Domicilio | Funcionalidad | Proteger dirección exacta | Imprescindible | MVP | 9 | Marketplace | OB-14-004
150 |  | Pendiente | PAY-M01 | 17 · Pagos y Finanzas | Mantenimiento | Proveedor de pagos por entorno | Imprescindible | MVP | 10 | Dinero | §14.2, §13.3
151 |  | Pendiente | PAY-M02 | 17 · Pagos y Finanzas | Mantenimiento | Reglas de comisión Owney | Imprescindible | MVP | 10 | Dinero | OB-17-006
152 |  | Pendiente | PAY-M03 | 17 · Pagos y Finanzas | Mantenimiento | Plan de cuentas del ledger | Imprescindible | MVP | 10 | Dinero | OB-45-001
153 |  | Pendiente | PAY-F01 | 17 · Pagos y Finanzas | Funcionalidad | Integración con proveedor real (sandbox en dev/staging) | Imprescindible | MVP | 10 | Dinero | §14.2
154 |  | Pendiente | PAY-F02 | 17 · Pagos y Finanzas | Funcionalidad | Método de pago tokenizado | Imprescindible | MVP | 10 | Dinero | OB-17-001/002
155 |  | Pendiente | PAY-F03 | 17 · Pagos y Finanzas | Funcionalidad | Depósito | Imprescindible | MVP | 10 | Dinero | OB-17-003
156 |  | Pendiente | PAY-F04 | 17 · Pagos y Finanzas | Funcionalidad | Pago completo sin doble cobro | Imprescindible | MVP | 10 | Dinero | OB-17-004
157 |  | Pendiente | PAY-F05 | 17 · Pagos y Finanzas | Funcionalidad | Webhooks firmados e idempotentes | Imprescindible | MVP | 10 | Dinero | OB-17-004
158 |  | Pendiente | PAY-F06 | 17 · Pagos y Finanzas | Funcionalidad | Cálculo y desglose de comisión | Imprescindible | MVP | 10 | Dinero | OB-17-006, OB-45-001
159 |  | Pendiente | PAY-F07 | 17 · Pagos y Finanzas | Funcionalidad | Ledger de doble entrada | Imprescindible | MVP | 10 | Dinero | OB-45-001
160 |  | Pendiente | MON-M01 | 18 · Monetización y Publicidad | Mantenimiento | Planes para profesionales/negocios (Gratis/Pro/Business) | Imprescindible | MVP | 10 | Dinero | §3.2
161 |  | Pendiente | MON-M02 | 18 · Monetización y Publicidad | Mantenimiento | Comisión por plan | Imprescindible | MVP | 10 | Dinero | OB-17-006
162 |  | Pendiente | MON-M03 | 18 · Monetización y Publicidad | Mantenimiento | Datos fiscales de Owney y secuencias NCF/e-CF | Imprescindible | MVP | 10 | Dinero | DGII
163 |  | Pendiente | MON-F01 | 18 · Monetización y Publicidad | Funcionalidad | Plan gratuito por defecto y límites por plan | Imprescindible | MVP | 10 | Dinero | §3.2
164 |  | Pendiente | LEG-F03 | LEG · Cumplimiento Legal y Fiscal | Funcionalidad | Contrato con proveedor de pagos y modelo de fondos | Imprescindible | MVP | 10 | Áreas transversales | §13.3
165 |  | Pendiente | LEG-F04 | LEG · Cumplimiento Legal y Fiscal | Funcionalidad | Relación fiscal con profesionales independientes | Imprescindible | MVP | 10 | Áreas transversales | —
166 |  | Pendiente | NTF-F04 | 07 · Notificaciones | Funcionalidad | Reserva confirmada | Imprescindible | MVP | 11 | Red social | OB-21-001
167 |  | Pendiente | NTF-F05 | 07 · Notificaciones | Funcionalidad | Recordatorio 24 horas antes | Imprescindible | MVP | 11 | Red social | OB-21-002
168 |  | Pendiente | NTF-F06 | 07 · Notificaciones | Funcionalidad | Cancelación | Imprescindible | MVP | 11 | Red social | OB-21-006
169 |  | Pendiente | NTF-F07 | 07 · Notificaciones | Funcionalidad | Pago | Imprescindible | MVP | 11 | Red social | OB-21-007
170 |  | Pendiente | BKG-M04 | 13 · Reservas | Mantenimiento | Parámetros de auto-completado y no-show | Imprescindible | MVP | 11 | Marketplace | §19
171 |  | Pendiente | BKG-F09 | 13 · Reservas | Funcionalidad | Ciclo: preparando → en camino → llegó → en curso → completado | Imprescindible | MVP | 11 | Marketplace | OB-16
172 |  | Pendiente | BKG-F10 | 13 · Reservas | Funcionalidad | Inicio con PIN | Imprescindible | MVP | 11 | Marketplace | OB-16-001
173 |  | Pendiente | BKG-F11 | 13 · Reservas | Funcionalidad | Finalizar y confirmar servicio | Imprescindible | MVP | 11 | Marketplace | OB-16-002
174 |  | Pendiente | BKG-F12 | 13 · Reservas | Funcionalidad | Marcar no-show | Imprescindible | MVP | 11 | Marketplace | §19
175 |  | Pendiente | HOM-F05 | 14 · Servicio a Domicilio | Funcionalidad | Marcar “en camino” | Imprescindible | MVP | 11 | Marketplace | OB-15-001
176 |  | Pendiente | HOM-F06 | 14 · Servicio a Domicilio | Funcionalidad | Marcar llegada | Imprescindible | MVP | 11 | Marketplace | OB-15-004
177 |  | Pendiente | REP-M01 | 15 · Reseñas y Reputación | Mantenimiento | Política de edición/retiro de reseñas | Imprescindible | MVP | 11 | Marketplace | OB-22-001
178 |  | Pendiente | REP-F01 | 15 · Reseñas y Reputación | Funcionalidad | Reseña verificada | Imprescindible | MVP | 11 | Marketplace | OB-22-001
179 |  | Pendiente | REP-F02 | 15 · Reseñas y Reputación | Funcionalidad | Comentario de reseña moderado | Imprescindible | MVP | 11 | Marketplace | OB-22-003
180 |  | Pendiente | REP-F03 | 15 · Reseñas y Reputación | Funcionalidad | Rating agregado | Imprescindible | MVP | 11 | Marketplace | OB-22-005
181 |  | Pendiente | PAY-F08 | 17 · Pagos y Finanzas | Funcionalidad | Recibo | Imprescindible | MVP | 11 | Dinero | OB-17-008
182 |  | Pendiente | MON-F02 | 18 · Monetización y Publicidad | Funcionalidad | Facturar la comisión al profesional | Imprescindible | MVP | 11 | Dinero | OB-17-006, OB-45-001
183 |  | Pendiente | MON-F03 | 18 · Monetización y Publicidad | Funcionalidad | Emitir e-CF con proveedor certificado DGII | Imprescindible | MVP | 11 | Dinero | DGII
184 |  | Pendiente | PLT-F17 | 00 · Plataforma y Shared Kernel | Funcionalidad | Canal en tiempo real (SignalR + backplane Redis) | Imprescindible | MVP | 12 | Base | TECH-04-001
185 |  | Pendiente | FED-F04 | 05 · Feed, Explorar y Búsqueda | Funcionalidad | Read model de profesionales (perfil, servicios, rating, zona) | Imprescindible | MVP | 12 | Red social | TECH-06-002
186 |  | Pendiente | FED-F05 | 05 · Feed, Explorar y Búsqueda | Funcionalidad | Buscar profesionales/servicios con filtros y orden | Imprescindible | MVP | 12 | Red social | OB-09-001..003
187 |  | Pendiente | FED-F06 | 05 · Feed, Explorar y Búsqueda | Funcionalidad | Búsqueda geográfica y mapa (ubicación aproximada) | Imprescindible | MVP | 12 | Red social | OB-09-004
188 |  | Pendiente | FED-F07 | 05 · Feed, Explorar y Búsqueda | Funcionalidad | Filtro de disponibilidad real | Imprescindible | MVP | 12 | Red social | OB-09-002
189 |  | Pendiente | MSG-M01 | 06 · Mensajería | Mantenimiento | Retención y políticas de chat | Imprescindible | MVP | 12 | Red social | OB-20-001
190 |  | Pendiente | MSG-M02 | 06 · Mensajería | Mantenimiento | Quién puede escribirme (todos / seguidos) | Imprescindible | MVP | 12 | Red social | —
191 |  | Pendiente | MSG-F01 | 06 · Mensajería | Funcionalidad | Mensajes directos con solicitudes para no seguidos | Imprescindible | MVP | 12 | Red social | —
192 |  | Pendiente | MSG-F02 | 06 · Mensajería | Funcionalidad | Chat vinculado a reserva (solo participantes) | Imprescindible | MVP | 12 | Red social | OB-20-001
193 |  | Pendiente | MSG-F03 | 06 · Mensajería | Funcionalidad | Mensajes en tiempo real | Imprescindible | MVP | 12 | Red social | OB-20-002
194 |  | Pendiente | MSG-F04 | 06 · Mensajería | Funcionalidad | Enviar fotos y compartir publicaciones | Imprescindible | MVP | 12 | Red social | OB-20-003
195 |  | Pendiente | MSG-F05 | 06 · Mensajería | Funcionalidad | Mensajes de sistema (confirmación, llegada…) | Imprescindible | MVP | 12 | Red social | OB-20-004
196 |  | Pendiente | MSG-F06 | 06 · Mensajería | Funcionalidad | Reportar conversación | Imprescindible | MVP | 12 | Red social | OB-20-006
197 |  | Pendiente | NTF-F08 | 07 · Notificaciones | Funcionalidad | Nuevo mensaje | Imprescindible | MVP | 12 | Red social | OB-21-005
198 |  | Pendiente | MON-F04 | 18 · Monetización y Publicidad | Funcionalidad | Reporte de ingresos (GMV, take rate, MRR) | Imprescindible | MVP | 12 | Dinero | §19
199 |  | Pendiente | ANA-M01 | 22 · Analítica | Mantenimiento | Diccionario de métricas | Imprescindible | MVP | 12 | Crecimiento | PROD-01-002
200 |  | Pendiente | ANA-F01 | 22 · Analítica | Funcionalidad | Eventos analíticos críticos | Imprescindible | MVP | 12 | Crecimiento | PROD-01-002
201 |  | Pendiente | ANA-F02 | 22 · Analítica | Funcionalidad | Resumen básico del profesional | Imprescindible | MVP | 12 | Crecimiento | §5
202 |  | Pendiente | PLT-F18 | 00 · Plataforma y Shared Kernel | Funcionalidad | Error tracking + alertas | Imprescindible | MVP | 13 | Base | TECH-07-004/005
203 |  | Pendiente | ACC-F10 | 01 · Identidad y Cuentas | Funcionalidad | MFA obligatorio para roles administrativos | Imprescindible | MVP | 13 | Red social | OB-01-005
204 |  | Pendiente | MED-F05 | 08 · Media | Funcionalidad | Borrado coherente con retención | Imprescindible | MVP | 13 | Soporte de la red | TECH-05-002
205 |  | Pendiente | PAY-F09 | 17 · Pagos y Finanzas | Funcionalidad | Reembolsos parcial/total | Imprescindible | MVP | 13 | Dinero | OB-45-003
206 |  | En progreso | ADM-M02 | 26 · Administración y Auditoría | Mantenimiento | Settings de plataforma (panel) | Imprescindible | MVP | 13 | Gobierno | —
207 |  | Pendiente | ADM-F02 | 26 · Administración y Auditoría | Funcionalidad | Dashboard administrativo | Imprescindible | MVP | 13 | Gobierno | OB-40-001
208 |  | Pendiente | ADM-F03 | 26 · Administración y Auditoría | Funcionalidad | Buscar usuario | Imprescindible | MVP | 13 | Gobierno | OB-41-001
209 |  | Pendiente | ADM-F04 | 26 · Administración y Auditoría | Funcionalidad | Ver cuenta (PII mínima, motivo de acceso) | Imprescindible | MVP | 13 | Gobierno | OB-41-002
210 |  | Pendiente | ADM-F05 | 26 · Administración y Auditoría | Funcionalidad | Suspender usuario | Imprescindible | MVP | 13 | Gobierno | OB-41-003
211 |  | Pendiente | ADM-F06 | 26 · Administración y Auditoría | Funcionalidad | Reactivar usuario | Imprescindible | MVP | 13 | Gobierno | OB-41-004
212 |  | Pendiente | DEV-M04 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Mantenimiento | Entorno Production aislado | Imprescindible | MVP | 13 | Áreas transversales | ENV-01-004
213 |  | Pendiente | DEV-M05 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Mantenimiento | Runbooks de incidentes | Imprescindible | MVP | 13 | Áreas transversales | §16.2
214 |  | Pendiente | DEV-M06 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Mantenimiento | Matriz de dispositivos soportados | Imprescindible | MVP | 13 | Áreas transversales | QA-02-001
215 |  | Pendiente | DEV-F10 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Funcionalidad | E2E de journeys críticos | Imprescindible | MVP | 13 | Áreas transversales | QA-01-003
216 |  | Pendiente | DEV-F11 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Funcionalidad | Pruebas de seguridad y carga | Imprescindible | MVP | 13 | Áreas transversales | QA-01-004
217 |  | Pendiente | DEV-F12 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Funcionalidad | Accesibilidad | Imprescindible | MVP | 13 | Áreas transversales | QA-03-001
218 |  | Pendiente | DEV-F13 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Funcionalidad | Dashboards operativos y alertas | Imprescindible | MVP | 13 | Áreas transversales | TECH-07-006
219 |  | Pendiente | DEV-F14 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Funcionalidad | Prueba de restauración (RTO/RPO) | Imprescindible | MVP | 13 | Áreas transversales | OPS-01-002
220 |  | Pendiente | DEV-F15 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Funcionalidad | Plan de Disaster Recovery | Imprescindible | MVP | 13 | Áreas transversales | OPS-01-003
221 |  | Pendiente | DEV-F16 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Funcionalidad | Publicar web (dominio, TLS, CDN) | Imprescindible | MVP | 13 | Áreas transversales | RELEASE-01-001
222 |  | Pendiente | DEV-F17 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Funcionalidad | Go-live controlado | Imprescindible | MVP | 13 | Áreas transversales | PROD-01-001
223 |  | Pendiente | DEV-F18 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Funcionalidad | Medición de adopción y calidad | Imprescindible | MVP | 13 | Áreas transversales | PROD-01-002
224 |  | Pendiente | DEV-F19 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Funcionalidad | Hotfix y postmortem | Imprescindible | MVP | 13 | Áreas transversales | PROD-01-003
225 |  | Pendiente | LEG-F05 | LEG · Cumplimiento Legal y Fiscal | Funcionalidad | Protección de datos personales (Ley 172-13) | Imprescindible | MVP | 13 | Áreas transversales | OB-48
226 |  | Pendiente | LEG-F06 | LEG · Cumplimiento Legal y Fiscal | Funcionalidad | Protección al consumidor (Ley 358-05) | Imprescindible | MVP | 13 | Áreas transversales | OB-12-006
227 |  | Pendiente | ACC-M06 | 01 · Identidad y Cuentas | Mantenimiento | Proveedores externos (Google/Apple) | Esencial | V1 | 14 | Red social | OB-01-001
228 |  | En progreso | ACC-F11 | 01 · Identidad y Cuentas | Funcionalidad | Gestión de sesiones y dispositivos | Esencial | V1 | 14 | Red social | OB-01-007
229 |  | Pendiente | ACC-F12 | 01 · Identidad y Cuentas | Funcionalidad | MFA opcional para todos + recuperación | Esencial | V1 | 14 | Red social | OB-01-005
230 |  | Pendiente | ACC-F13 | 01 · Identidad y Cuentas | Funcionalidad | Login con Google/Apple | Esencial | V1 | 14 | Red social | OB-01-001
231 |  | Pendiente | CNT-M03 | 04 · Contenido | Mantenimiento | Caducidad de stories | Esencial | V1 | 14 | Red social | OB-10-009
232 |  | Pendiente | CNT-F09 | 04 · Contenido | Funcionalidad | Reels (video corto) | Esencial | V1 | 14 | Red social | OB-10-008
233 |  | Pendiente | CNT-F10 | 04 · Contenido | Funcionalidad | Stories con CTA de reserva | Esencial | V1 | 14 | Red social | OB-10-009
234 |  | Pendiente | MED-F06 | 08 · Media | Funcionalidad | Pipeline de video (transcodificación, streaming) | Esencial | V1 | 14 | Soporte de la red | §15.2
235 |  | Pendiente | TRS-M05 | 09 · Confianza y Seguridad | Mantenimiento | Categorías y SLA de tickets | Esencial | V1 | 14 | Soporte de la red | OB-44-002/003
236 |  | Pendiente | TRS-M06 | 09 · Confianza y Seguridad | Mantenimiento | Artículos del centro de ayuda | Esencial | V1 | 14 | Soporte de la red | OB-44-001
237 |  | Pendiente | TRS-F12 | 09 · Confianza y Seguridad | Funcionalidad | Centro de ayuda | Esencial | V1 | 14 | Soporte de la red | OB-44-001
238 |  | Pendiente | TRS-F13 | 09 · Confianza y Seguridad | Funcionalidad | Crear ticket con contexto | Esencial | V1 | 14 | Soporte de la red | OB-44-002
239 |  | Pendiente | TRS-F14 | 09 · Confianza y Seguridad | Funcionalidad | Gestionar tickets (asignar, escalar, SLA) | Esencial | V1 | 14 | Soporte de la red | OB-44-003
240 |  | Pendiente | GRF-F05 | 03 · Grafo Social | Funcionalidad | Silenciar perfiles | Esencial | V1 | 15 | Red social | —
241 |  | Pendiente | GRF-F06 | 03 · Grafo Social | Funcionalidad | Sugerencias de a quién seguir | Esencial | V1 | 15 | Red social | OB-09-005
242 |  | Pendiente | FED-M02 | 05 · Feed, Explorar y Búsqueda | Mantenimiento | Pesos de ranking y etiquetado de publicidad | Esencial | V1 | 15 | Red social | OB-09-003
243 |  | Pendiente | FED-M03 | 05 · Feed, Explorar y Búsqueda | Mantenimiento | Sinónimos y normalización (español dominicano) | Esencial | V1 | 15 | Red social | TECH-06-001
244 |  | Pendiente | FED-F08 | 05 · Feed, Explorar y Búsqueda | Funcionalidad | Feed personalizado con ranking | Esencial | V1 | 15 | Red social | OB-09-005
245 |  | Pendiente | FED-F09 | 05 · Feed, Explorar y Búsqueda | Funcionalidad | Tendencias | Esencial | V1 | 15 | Red social | —
246 |  | Pendiente | FED-F10 | 05 · Feed, Explorar y Búsqueda | Funcionalidad | Búsqueda en lenguaje natural | Esencial | V1 | 15 | Red social | TECH-06-001
247 |  | Pendiente | MSG-F07 | 06 · Mensajería | Funcionalidad | Confirmación de entrega y lectura | Esencial | V1 | 15 | Red social | OB-20-005
248 |  | Pendiente | NTF-F09 | 07 · Notificaciones | Funcionalidad | Push (FCM/APNs) | Esencial | V1 | 15 | Red social | §14.2
249 |  | Pendiente | NTF-F10 | 07 · Notificaciones | Funcionalidad | Agrupación de avisos (“X y 5 más”) | Esencial | V1 | 15 | Red social | —
250 |  | Pendiente | NTF-F11 | 07 · Notificaciones | Funcionalidad | Recordatorio próximo, en camino, reembolso, promo, waitlist | Esencial | V1 | 16 | Red social | OB-21-003/004/008/009/010
251 |  | Pendiente | CAT-F06 | 11 · Catálogo de Servicios | Funcionalidad | Variantes | Esencial | V1 | 16 | Marketplace | OB-08-002
252 |  | Pendiente | CAT-F07 | 11 · Catálogo de Servicios | Funcionalidad | Add-ons | Esencial | V1 | 16 | Marketplace | OB-08-003
253 |  | Pendiente | SCH-M06 | 12 · Agenda y Disponibilidad | Mantenimiento | Buffers | Esencial | V1 | 16 | Marketplace | OB-11-006
254 |  | Pendiente | BKG-M05 | 13 · Reservas | Mantenimiento | Parámetros de lista de espera | Esencial | V1 | 16 | Marketplace | OB-13-003
255 |  | Pendiente | BKG-F13 | 13 · Reservas | Funcionalidad | Unirse a lista de espera | Esencial | V1 | 16 | Marketplace | OB-13-001
256 |  | Pendiente | BKG-F14 | 13 · Reservas | Funcionalidad | Notificar slot liberado | Esencial | V1 | 16 | Marketplace | OB-13-002
257 |  | Pendiente | BKG-F15 | 13 · Reservas | Funcionalidad | Ventana de prioridad | Esencial | V1 | 16 | Marketplace | OB-13-003
258 |  | Pendiente | HOM-F07 | 14 · Servicio a Domicilio | Funcionalidad | Tracking temporal | Esencial | V1 | 16 | Marketplace | OB-15-003
259 |  | Pendiente | HOM-F08 | 14 · Servicio a Domicilio | Funcionalidad | ETA | Esencial | V1 | 16 | Marketplace | OB-15-002
260 |  | Pendiente | TRS-M03 | 09 · Confianza y Seguridad | Mantenimiento | Motivos de disputa | Esencial | V1 | 17 | Soporte de la red | OB-19-001
261 |  | Pendiente | TRS-M04 | 09 · Confianza y Seguridad | Mantenimiento | Tipos de resolución de disputa | Esencial | V1 | 17 | Soporte de la red | OB-19-004
262 |  | Pendiente | TRS-F06 | 09 · Confianza y Seguridad | Funcionalidad | Reportar problema de una reserva | Esencial | V1 | 17 | Soporte de la red | OB-19-001
263 |  | Pendiente | TRS-F07 | 09 · Confianza y Seguridad | Funcionalidad | Adjuntar evidencia | Esencial | V1 | 17 | Soporte de la red | OB-19-002
264 |  | Pendiente | TRS-F08 | 09 · Confianza y Seguridad | Funcionalidad | Centro de disputa (timeline) | Esencial | V1 | 17 | Soporte de la red | OB-19-003
265 |  | Pendiente | TRS-F09 | 09 · Confianza y Seguridad | Funcionalidad | Resolver disputa con acción financiera | Esencial | V1 | 17 | Soporte de la red | OB-19-004
266 |  | Pendiente | TRS-F10 | 09 · Confianza y Seguridad | Funcionalidad | Apelar resolución | Esencial | V1 | 17 | Soporte de la red | OB-19-005
267 |  | Pendiente | PAY-M04 | 17 · Pagos y Finanzas | Mantenimiento | Montos sugeridos de propina | Esencial | V1 | 17 | Dinero | OB-17-007
268 |  | Pendiente | PAY-F10 | 17 · Pagos y Finanzas | Funcionalidad | Autorización y captura diferida | Esencial | V1 | 17 | Dinero | OB-17-005
269 |  | Pendiente | PAY-F11 | 17 · Pagos y Finanzas | Funcionalidad | Propinas | Esencial | V1 | 17 | Dinero | OB-17-007
270 |  | Pendiente | PAY-F12 | 17 · Pagos y Finanzas | Funcionalidad | Conciliación con el proveedor | Esencial | V1 | 17 | Dinero | OB-45-002
271 |  | Pendiente | MON-F05 | 18 · Monetización y Publicidad | Funcionalidad | Exportación contable | Esencial | V1 | 17 | Dinero | OB-45-002
272 |  | Pendiente | MKT-M01 | 16 · Promociones y Precios | Mantenimiento | Límites globales de descuento | Esencial | V1 | 18 | Marketplace | OB-23-001
273 |  | Pendiente | MKT-F01 | 16 · Promociones y Precios | Funcionalidad | Crear promoción | Esencial | V1 | 18 | Marketplace | OB-23-001
274 |  | Pendiente | MKT-F02 | 16 · Promociones y Precios | Funcionalidad | Vigencia | Esencial | V1 | 18 | Marketplace | OB-23-002
275 |  | Pendiente | MKT-F03 | 16 · Promociones y Precios | Funcionalidad | Servicios aplicables | Esencial | V1 | 18 | Marketplace | OB-23-003
276 |  | Pendiente | MKT-F04 | 16 · Promociones y Precios | Funcionalidad | Límite de usos | Esencial | V1 | 18 | Marketplace | OB-23-004
277 |  | Pendiente | MKT-F05 | 16 · Promociones y Precios | Funcionalidad | Cupones | Esencial | V1 | 18 | Marketplace | OB-23-005
278 |  | Pendiente | MKT-F06 | 16 · Promociones y Precios | Funcionalidad | Flash sale | Esencial | V1 | 18 | Marketplace | OB-23-006
279 |  | Pendiente | PAY-M05 | 17 · Pagos y Finanzas | Mantenimiento | Reglas y calendario de payouts | Esencial | V1 | 18 | Dinero | OB-46
280 |  | Pendiente | PAY-F13 | 17 · Pagos y Finanzas | Funcionalidad | Cuenta de cobro del profesional | Esencial | V1 | 18 | Dinero | OB-46-001
281 |  | Pendiente | PAY-F14 | 17 · Pagos y Finanzas | Funcionalidad | Balance del profesional | Esencial | V1 | 18 | Dinero | OB-46-002
282 |  | Pendiente | PAY-F15 | 17 · Pagos y Finanzas | Funcionalidad | Procesar payouts | Esencial | V1 | 18 | Dinero | OB-46-003
283 |  | Pendiente | PAY-F16 | 17 · Pagos y Finanzas | Funcionalidad | Historial de payouts | Esencial | V1 | 18 | Dinero | OB-46-004
284 |  | Pendiente | MON-F06 | 18 · Monetización y Publicidad | Funcionalidad | Suscripción de pago (renovación, cambio de plan, reintentos) | Esencial | V1 | 18 | Dinero | §3.2
285 |  | Pendiente | LOY-M01 | 19 · Wallet y Fidelización | Mantenimiento | Tipos de crédito y expiración | Esencial | V1 | 18 | Dinero | OB-18
286 |  | Pendiente | LOY-M02 | 19 · Wallet y Fidelización | Mantenimiento | Denominaciones de gift card | Esencial | V1 | 18 | Dinero | OB-18-003
287 |  | Pendiente | LOY-F01 | 19 · Wallet y Fidelización | Funcionalidad | Historial del wallet | Esencial | V1 | 18 | Dinero | OB-18-001
288 |  | Pendiente | LOY-F02 | 19 · Wallet y Fidelización | Funcionalidad | Aplicar crédito | Esencial | V1 | 18 | Dinero | OB-18-002
289 |  | Pendiente | LOY-F03 | 19 · Wallet y Fidelización | Funcionalidad | Gift cards | Esencial | V1 | 18 | Dinero | OB-18-003
290 |  | Pendiente | LOY-F04 | 19 · Wallet y Fidelización | Funcionalidad | Canje de cupones | Esencial | V1 | 18 | Dinero | OB-18-004
291 |  | Pendiente | ACC-F14 | 01 · Identidad y Cuentas | Funcionalidad | Exportar mis datos | Esencial | V1 | 19 | Red social | OB-48-001
292 |  | Pendiente | ACC-F15 | 01 · Identidad y Cuentas | Funcionalidad | Eliminar cuenta (anonimización + retenciones legales) | Esencial | V1 | 19 | Red social | OB-48-002
293 |  | En progreso | ACC-F16 | 01 · Identidad y Cuentas | Funcionalidad | Configurar privacidad y consentimientos | Esencial | V1 | 19 | Red social | OB-48-003/004 | Backend | Consentimientos listos (GET/PUT); falta visibilidad de perfil (llega con Perfiles)
294 |  | Pendiente | ACC-F17 | 01 · Identidad y Cuentas | Funcionalidad | Gestionar permiso de ubicación | Esencial | V1 | 19 | Red social | OB-48-005
295 |  | Pendiente | PRF-M04 | 02 · Perfiles | Mantenimiento | Catálogo de preferencias de belleza | Esencial | V1 | 19 | Red social | OB-04-002
296 |  | Pendiente | PRF-F08 | 02 · Perfiles | Funcionalidad | Antes/después con consentimiento | Esencial | V1 | 19 | Red social | OB-07-003
297 |  | Pendiente | PRF-F09 | 02 · Perfiles | Funcionalidad | Beauty Passport: historial de servicios + volver a reservar | Esencial | V1 | 19 | Red social | OB-04-001
298 |  | Pendiente | PRF-F10 | 02 · Perfiles | Funcionalidad | Preferencias compartibles por reserva | Esencial | V1 | 19 | Red social | OB-04-002
299 |  | Pendiente | PRF-F11 | 02 · Perfiles | Funcionalidad | Tableros de inspiración | Esencial | V1 | 19 | Red social | OB-04-003
300 |  | Pendiente | TRS-F11 | 09 · Confianza y Seguridad | Funcionalidad | Apelación de moderación | Esencial | V1 | 19 | Soporte de la red | OB-43
301 |  | Pendiente | VER-M05 | 10 · Profesionales y Verificación | Mantenimiento | Criterios de insignias | Esencial | V1 | 19 | Marketplace | OB-06-002/003
302 |  | Pendiente | VER-F10 | 10 · Profesionales y Verificación | Funcionalidad | Insignia profesional por certificaciones | Esencial | V1 | 19 | Marketplace | OB-06-002
303 |  | Pendiente | REP-M02 | 15 · Reseñas y Reputación | Mantenimiento | Dimensiones de calificación | Esencial | V1 | 19 | Marketplace | OB-22-002
304 |  | Pendiente | REP-M03 | 15 · Reseñas y Reputación | Mantenimiento | Muestra mínima para métricas | Esencial | V1 | 19 | Marketplace | OB-22-005
305 |  | Pendiente | REP-F04 | 15 · Reseñas y Reputación | Funcionalidad | Valoración multidimensional | Esencial | V1 | 19 | Marketplace | OB-22-002
306 |  | Pendiente | REP-F05 | 15 · Reseñas y Reputación | Funcionalidad | Respuesta del profesional | Esencial | V1 | 19 | Marketplace | OB-22-004
307 |  | Pendiente | REP-F06 | 15 · Reseñas y Reputación | Funcionalidad | Métricas públicas (puntualidad, cancelación) | Esencial | V1 | 19 | Marketplace | OB-22-005
308 |  | Pendiente | ADM-F07 | 26 · Administración y Auditoría | Funcionalidad | Bloquear usuario | Esencial | V1 | 19 | Gobierno | OB-41-005
309 |  | Completo | ADM-F08 | 26 · Administración y Auditoría | Funcionalidad | Consultar auditoría | Esencial | V1 | 19 | Gobierno | OB-41-006, OB-49-002 | Backend | /api/platform/business-audit-event con filtros (falta pantalla UI)
310 |  | Pendiente | PLT-F19 | 00 · Plataforma y Shared Kernel | Funcionalidad | Cache de lecturas calientes con invalidación por eventos | Esencial | V1 | 20 | Base | TECH-03-003
311 |  | Pendiente | PLT-F20 | 00 · Plataforma y Shared Kernel | Funcionalidad | Contrato de sincronización para clientes offline | Esencial | V1 | 20 | Base | TECH-03-002, OB-52-001
312 |  | Pendiente | FED-F11 | 05 · Feed, Explorar y Búsqueda | Funcionalidad | SEO de perfiles públicos | Esencial | V1 | 20 | Red social | RELEASE-01-002
313 |  | Pendiente | MON-M04 | 18 · Monetización y Publicidad | Mantenimiento | Productos de publicidad (destacados, posts promocionados) | Esencial | V1 | 20 | Dinero | §3.2
314 |  | Pendiente | MON-F07 | 18 · Monetización y Publicidad | Funcionalidad | Perfiles destacados en Discover (etiquetados) | Esencial | V1 | 20 | Dinero | OB-09-003
315 |  | Pendiente | MON-F08 | 18 · Monetización y Publicidad | Funcionalidad | Promocionar publicaciones (boost) | Esencial | V1 | 20 | Dinero | §3.2
316 |  | Pendiente | ANA-F03 | 22 · Analítica | Funcionalidad | Métricas de contenido (alcance, interacción, contenido → reserva) | Esencial | V1 | 20 | Crecimiento | §19 Social
317 |  | En progreso | ADM-M03 | 26 · Administración y Auditoría | Mantenimiento | Feature flags (panel) | Esencial | V1 | 20 | Gobierno | DEVOPS-01-003
318 |  | Pendiente | DEV-F20 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Funcionalidad | Feature flags operativos | Esencial | V1 | 20 | Áreas transversales | DEVOPS-01-003
319 |  | Pendiente | DEV-F21 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Funcionalidad | Release Android | Esencial | V1 | 20 | Áreas transversales | RELEASE-02
320 |  | Pendiente | DEV-F22 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Funcionalidad | Release iOS | Esencial | V1 | 20 | Áreas transversales | RELEASE-03
321 |  | Pendiente | LEG-F07 | LEG · Cumplimiento Legal y Fiscal | Funcionalidad | Requisitos de Apple/Google (privacidad, borrar cuenta) | Esencial | V1 | 20 | Áreas transversales | RELEASE-02/03
322 |  | Pendiente | BIZ-M01 | 20 · Negocios y Equipo | Mantenimiento | Tipos de negocio | Expansión | V2 | 21 | Negocios | OB-30-001
323 |  | Pendiente | BIZ-M02 | 20 · Negocios y Equipo | Mantenimiento | Sucursales | Expansión | V2 | 21 | Negocios | OB-30-002
324 |  | Pendiente | BIZ-M03 | 20 · Negocios y Equipo | Mantenimiento | Roles de negocio | Expansión | V2 | 21 | Negocios | OB-30-004
325 |  | Pendiente | BIZ-M04 | 20 · Negocios y Equipo | Mantenimiento | Matriz de permisos | Expansión | V2 | 21 | Negocios | OB-30-005
326 |  | Pendiente | BIZ-F01 | 20 · Negocios y Equipo | Funcionalidad | Crear negocio | Expansión | V2 | 21 | Negocios | OB-30-001
327 |  | Pendiente | BIZ-F02 | 20 · Negocios y Equipo | Funcionalidad | Invitar empleados | Expansión | V2 | 21 | Negocios | OB-30-003
328 |  | Pendiente | BIZ-F03 | 20 · Negocios y Equipo | Funcionalidad | Autorización por negocio/sucursal | Expansión | V2 | 21 | Negocios | OB-30-005
329 |  | Pendiente | SCH-F05 | 12 · Agenda y Disponibilidad | Funcionalidad | Capacidad mayor a 1 | Expansión | V2 | 22 | Marketplace | OB-11-007
330 |  | Pendiente | SCH-F06 | 12 · Agenda y Disponibilidad | Funcionalidad | Agenda por empleado y sucursal | Expansión | V2 | 22 | Marketplace | OB-31-004
331 |  | Pendiente | BIZ-F04 | 20 · Negocios y Equipo | Funcionalidad | Turnos | Expansión | V2 | 22 | Negocios | OB-31-001
332 |  | Pendiente | BIZ-F05 | 20 · Negocios y Equipo | Funcionalidad | Vacaciones del personal | Expansión | V2 | 22 | Negocios | OB-31-002
333 |  | Pendiente | BIZ-F06 | 20 · Negocios y Equipo | Funcionalidad | Ausencias | Expansión | V2 | 22 | Negocios | OB-31-003
334 |  | Pendiente | BIZ-F07 | 20 · Negocios y Equipo | Funcionalidad | Disponibilidad por empleado / “cualquiera” | Expansión | V2 | 22 | Negocios | OB-31-004, OB-12-002
335 |  | Pendiente | LOY-M03 | 19 · Wallet y Fidelización | Mantenimiento | Reglas de puntos | Expansión | V2 | 23 | Dinero | OB-25-001/002
336 |  | Pendiente | LOY-M04 | 19 · Wallet y Fidelización | Mantenimiento | Niveles Beauty/Glow/Gold/Platinum | Expansión | V2 | 23 | Dinero | OB-25-004
337 |  | Pendiente | LOY-M05 | 19 · Wallet y Fidelización | Mantenimiento | Reglas de referidos | Expansión | V2 | 23 | Dinero | OB-25-003
338 |  | Pendiente | LOY-F05 | 19 · Wallet y Fidelización | Funcionalidad | Acumular puntos | Expansión | V2 | 23 | Dinero | OB-25-001
339 |  | Pendiente | LOY-F06 | 19 · Wallet y Fidelización | Funcionalidad | Canjear puntos | Expansión | V2 | 23 | Dinero | OB-25-002
340 |  | Pendiente | LOY-F07 | 19 · Wallet y Fidelización | Funcionalidad | Referidos | Expansión | V2 | 23 | Dinero | OB-25-003
341 |  | Pendiente | LOY-F08 | 19 · Wallet y Fidelización | Funcionalidad | Consultar nivel | Expansión | V2 | 23 | Dinero | OB-25-004
342 |  | Pendiente | BOP-M01 | 21 · CRM, POS e Inventario | Mantenimiento | Reglas de rebooking | Expansión | V2 | 23 | Negocios | OB-32-003
343 |  | Pendiente | BOP-F01 | 21 · CRM, POS e Inventario | Funcionalidad | Ficha de cliente | Expansión | V2 | 23 | Negocios | OB-32-001
344 |  | Pendiente | BOP-F02 | 21 · CRM, POS e Inventario | Funcionalidad | Segmentación de clientes | Expansión | V2 | 23 | Negocios | OB-32-002
345 |  | Pendiente | BOP-F03 | 21 · CRM, POS e Inventario | Funcionalidad | Sugerir rebooking | Expansión | V2 | 23 | Negocios | OB-32-003
346 |  | Pendiente | LOY-M06 | 19 · Wallet y Fidelización | Mantenimiento | Planes de membresía | Expansión | V2 | 24 | Dinero | OB-26-001
347 |  | Pendiente | LOY-M07 | 19 · Wallet y Fidelización | Mantenimiento | Paquetes de servicios | Expansión | V2 | 24 | Dinero | OB-27-001
348 |  | Pendiente | LOY-F09 | 19 · Wallet y Fidelización | Funcionalidad | Suscribirse a membresía | Expansión | V2 | 24 | Dinero | OB-26-002
349 |  | Pendiente | LOY-F10 | 19 · Wallet y Fidelización | Funcionalidad | Comprar paquete | Expansión | V2 | 24 | Dinero | OB-27-001
350 |  | Pendiente | LOY-F11 | 19 · Wallet y Fidelización | Funcionalidad | Consumir paquete | Expansión | V2 | 24 | Dinero | OB-27-002
351 |  | Pendiente | LOY-F12 | 19 · Wallet y Fidelización | Funcionalidad | Balance de paquete | Expansión | V2 | 24 | Dinero | OB-27-003
352 |  | Pendiente | BOP-M02 | 21 · CRM, POS e Inventario | Mantenimiento | Cajas por sucursal | Expansión | V2 | 25 | Negocios | OB-33-008
353 |  | Pendiente | BOP-M03 | 21 · CRM, POS e Inventario | Mantenimiento | Métodos de pago POS | Expansión | V2 | 25 | Negocios | OB-33-006
354 |  | Pendiente | BOP-F04 | 21 · CRM, POS e Inventario | Funcionalidad | POS: crear venta | Expansión | V2 | 25 | Negocios | OB-33-001
355 |  | Pendiente | BOP-F05 | 21 · CRM, POS e Inventario | Funcionalidad | POS: añadir servicio | Expansión | V2 | 25 | Negocios | OB-33-002
356 |  | Pendiente | BOP-F06 | 21 · CRM, POS e Inventario | Funcionalidad | POS: añadir producto | Expansión | V2 | 25 | Negocios | OB-33-003
357 |  | Pendiente | BOP-F07 | 21 · CRM, POS e Inventario | Funcionalidad | POS: aplicar descuento | Expansión | V2 | 25 | Negocios | OB-33-004
358 |  | Pendiente | BOP-F08 | 21 · CRM, POS e Inventario | Funcionalidad | POS: calcular impuestos | Expansión | V2 | 25 | Negocios | OB-33-005
359 |  | Pendiente | BOP-F09 | 21 · CRM, POS e Inventario | Funcionalidad | POS: cobrar | Expansión | V2 | 25 | Negocios | OB-33-006
360 |  | Pendiente | BOP-F10 | 21 · CRM, POS e Inventario | Funcionalidad | POS: recibo | Expansión | V2 | 25 | Negocios | OB-33-007
361 |  | Pendiente | BOP-F11 | 21 · CRM, POS e Inventario | Funcionalidad | POS: cerrar caja | Expansión | V2 | 25 | Negocios | OB-33-008
362 |  | Pendiente | BOP-M04 | 21 · CRM, POS e Inventario | Mantenimiento | Productos | Expansión | V2 | 26 | Negocios | OB-34-001
363 |  | Pendiente | BOP-M05 | 21 · CRM, POS e Inventario | Mantenimiento | Mínimos de stock | Expansión | V2 | 26 | Negocios | OB-34-006
364 |  | Pendiente | BOP-M06 | 21 · CRM, POS e Inventario | Mantenimiento | Consumo de insumos por servicio | Expansión | V2 | 26 | Negocios | OB-34-007
365 |  | Pendiente | BOP-F12 | 21 · CRM, POS e Inventario | Funcionalidad | Existencias por sucursal | Expansión | V2 | 26 | Negocios | OB-34-002
366 |  | Pendiente | BOP-F13 | 21 · CRM, POS e Inventario | Funcionalidad | Entradas | Expansión | V2 | 26 | Negocios | OB-34-003
367 |  | Pendiente | BOP-F14 | 21 · CRM, POS e Inventario | Funcionalidad | Salidas | Expansión | V2 | 26 | Negocios | OB-34-004
368 |  | Pendiente | BOP-F15 | 21 · CRM, POS e Inventario | Funcionalidad | Ajustes | Expansión | V2 | 26 | Negocios | OB-34-005
369 |  | Pendiente | BOP-F16 | 21 · CRM, POS e Inventario | Funcionalidad | Alerta de bajo inventario | Expansión | V2 | 26 | Negocios | OB-34-006
370 |  | Pendiente | BOP-F17 | 21 · CRM, POS e Inventario | Funcionalidad | Consumo por servicio | Expansión | V2 | 26 | Negocios | OB-34-007
371 |  | Pendiente | BIZ-M05 | 20 · Negocios y Equipo | Mantenimiento | Reglas de comisión de empleados | Expansión | V2 | 27 | Negocios | OB-35-001
372 |  | Pendiente | BIZ-F08 | 20 · Negocios y Equipo | Funcionalidad | Calcular comisiones | Expansión | V2 | 27 | Negocios | OB-35-002
373 |  | Pendiente | BIZ-F09 | 20 · Negocios y Equipo | Funcionalidad | Reportar comisiones | Expansión | V2 | 27 | Negocios | OB-35-003
374 |  | Pendiente | ANA-F04 | 22 · Analítica | Funcionalidad | Ingresos | Expansión | V2 | 27 | Crecimiento | OB-36-001
375 |  | Pendiente | ANA-F05 | 22 · Analítica | Funcionalidad | Reservaciones | Expansión | V2 | 27 | Crecimiento | OB-36-002
376 |  | Pendiente | ANA-F06 | 22 · Analítica | Funcionalidad | Ticket promedio | Expansión | V2 | 27 | Crecimiento | OB-36-003
377 |  | Pendiente | ANA-F07 | 22 · Analítica | Funcionalidad | Ocupación | Expansión | V2 | 27 | Crecimiento | OB-36-004
378 |  | Pendiente | ANA-F08 | 22 · Analítica | Funcionalidad | Cancelaciones y no-show | Expansión | V2 | 27 | Crecimiento | OB-36-005
379 |  | Pendiente | ANA-F09 | 22 · Analítica | Funcionalidad | Clientes nuevos y recurrentes | Expansión | V2 | 27 | Crecimiento | OB-36-006
380 |  | Pendiente | ANA-F10 | 22 · Analítica | Funcionalidad | Servicios más vendidos | Expansión | V2 | 27 | Crecimiento | OB-36-007
381 |  | Pendiente | ANA-F11 | 22 · Analítica | Funcionalidad | Horarios más rentables | Expansión | V2 | 27 | Crecimiento | OB-36-008
382 |  | Pendiente | PLT-F21 | 00 · Plataforma y Shared Kernel | Funcionalidad | Operaciones offline con cola idempotente | Expansión | V2 | 28 | Base | OB-52-002
383 |  | Pendiente | FED-F12 | 05 · Feed, Explorar y Búsqueda | Funcionalidad | Motor de búsqueda externo (si la carga lo exige) | Expansión | V2 | 28 | Red social | TECH-06-002
384 |  | Pendiente | TRS-F15 | 09 · Confianza y Seguridad | Funcionalidad | Moderación automática de imágenes | Expansión | V2 | 28 | Soporte de la red | —
385 |  | Pendiente | VER-F11 | 10 · Profesionales y Verificación | Funcionalidad | Owney Verified Pro | Expansión | V2 | 28 | Marketplace | OB-06-003
386 |  | Pendiente | BKG-F16 | 13 · Reservas | Funcionalidad | Reservas recurrentes | Expansión | V2 | 28 | Marketplace | OB-12-010
387 |  | Pendiente | DEV-F23 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Funcionalidad | Release Windows | Expansión | V2 | 28 | Áreas transversales | RELEASE-04-001
388 |  | Pendiente | DEV-F24 | DEV · Operación, Calidad y Entrega | Funcionalidad | Release macOS | Expansión | V2 | 28 | Áreas transversales | RELEASE-05-001
389 |  | Pendiente | EVT-M01 | 23 · Eventos y Squad | Mantenimiento | Tipos de evento | Visión | V3 | 29 | Crecimiento | OB-28-001
390 |  | Pendiente | EVT-F01 | 23 · Eventos y Squad | Funcionalidad | Crear evento | Visión | V3 | 29 | Crecimiento | OB-28-001
391 |  | Pendiente | EVT-F02 | 23 · Eventos y Squad | Funcionalidad | Añadir participantes | Visión | V3 | 29 | Crecimiento | OB-28-002
392 |  | Pendiente | EVT-F03 | 23 · Eventos y Squad | Funcionalidad | Servicios por participante | Visión | V3 | 29 | Crecimiento | OB-28-003
393 |  | Pendiente | EVT-F04 | 23 · Eventos y Squad | Funcionalidad | Cronograma | Visión | V3 | 30 | Crecimiento | OB-28-004
394 |  | Pendiente | EVT-F05 | 23 · Eventos y Squad | Funcionalidad | Coordinar varios profesionales | Visión | V3 | 30 | Crecimiento | OB-28-005
395 |  | Pendiente | EVT-F06 | 23 · Eventos y Squad | Funcionalidad | Recomendar equipo (Squad) | Visión | V3 | 30 | Crecimiento | OB-29-001
396 |  | Pendiente | MKT-M02 | 16 · Promociones y Precios | Mantenimiento | Reglas de Smart Pricing | Visión | V3 | 31 | Marketplace | OB-24
397 |  | Pendiente | MKT-F07 | 16 · Promociones y Precios | Funcionalidad | Precio para baja demanda | Visión | V3 | 31 | Marketplace | OB-24-001
398 |  | Pendiente | MKT-F08 | 16 · Promociones y Precios | Funcionalidad | Precio para alta demanda | Visión | V3 | 31 | Marketplace | OB-24-002
399 |  | Pendiente | MKT-F09 | 16 · Promociones y Precios | Funcionalidad | Transparencia del ajuste | Visión | V3 | 31 | Marketplace | OB-24-003
400 |  | Pendiente | AI-M01 | 24 · Inteligencia Artificial | Mantenimiento | Proveedor de modelo, límites y costos | Visión | V3 | 31 | Crecimiento | §15.4
401 |  | Pendiente | AI-M02 | 24 · Inteligencia Artificial | Mantenimiento | Taxonomía de estilos | Visión | V3 | 31 | Crecimiento | OB-37-001
402 |  | Pendiente | AI-F01 | 24 · Inteligencia Artificial | Funcionalidad | Analizar inspiración | Visión | V3 | 31 | Crecimiento | OB-37-001
403 |  | Pendiente | AI-F02 | 24 · Inteligencia Artificial | Funcionalidad | Trabajos similares | Visión | V3 | 31 | Crecimiento | OB-37-002
404 |  | Pendiente | AI-F03 | 24 · Inteligencia Artificial | Funcionalidad | Asistente: ventas | Visión | V3 | 32 | Crecimiento | OB-38-001
405 |  | Pendiente | AI-F04 | 24 · Inteligencia Artificial | Funcionalidad | Asistente: ocupación | Visión | V3 | 32 | Crecimiento | OB-38-002
406 |  | Pendiente | AI-F05 | 24 · Inteligencia Artificial | Funcionalidad | Asistente: clientes | Visión | V3 | 32 | Crecimiento | OB-38-003
407 |  | Pendiente | AI-F06 | 24 · Inteligencia Artificial | Funcionalidad | Asistente: horarios vacíos | Visión | V3 | 32 | Crecimiento | OB-38-004
408 |  | Pendiente | AI-F07 | 24 · Inteligencia Artificial | Funcionalidad | Asistente: sugerir promociones | Visión | V3 | 32 | Crecimiento | OB-38-005
409 |  | Pendiente | AI-F08 | 24 · Inteligencia Artificial | Funcionalidad | Auditoría de acciones y fallback | Visión | V3 | 32 | Crecimiento | §15.4
410 |  | Pendiente | SHP-M01 | 25 · Tienda de Productos | Mantenimiento | Categorías de producto | Visión | V3 | 33 | Crecimiento | OB-39-001
411 |  | Pendiente | SHP-M02 | 25 · Tienda de Productos | Mantenimiento | Políticas de devolución y entrega | Visión | V3 | 33 | Crecimiento | OB-39
412 |  | Pendiente | SHP-F01 | 25 · Tienda de Productos | Funcionalidad | Catálogo de productos | Visión | V3 | 33 | Crecimiento | OB-39-001
413 |  | Pendiente | SHP-F02 | 25 · Tienda de Productos | Funcionalidad | Carrito | Visión | V3 | 33 | Crecimiento | OB-39-002
414 |  | Pendiente | SHP-F03 | 25 · Tienda de Productos | Funcionalidad | Favoritos de productos | Visión | V3 | 33 | Crecimiento | OB-39-003
415 |  | Pendiente | SHP-F04 | 25 · Tienda de Productos | Funcionalidad | Inventario vendible | Visión | V3 | 33 | Crecimiento | OB-39-004
416 |  | Pendiente | SHP-F05 | 25 · Tienda de Productos | Funcionalidad | Órdenes | Visión | V3 | 33 | Crecimiento | OB-39-005
417 |  | Pendiente | CNT-F11 | 04 · Contenido | Funcionalidad | Etiquetar productos usados | Visión | V3 | 34 | Red social | OB-39-009
418 |  | Pendiente | SHP-F06 | 25 · Tienda de Productos | Funcionalidad | Pago de productos | Visión | V3 | 34 | Crecimiento | OB-39-006
419 |  | Pendiente | SHP-F07 | 25 · Tienda de Productos | Funcionalidad | Entrega/recogida | Visión | V3 | 34 | Crecimiento | OB-39-007
420 |  | Pendiente | SHP-F08 | 25 · Tienda de Productos | Funcionalidad | Reseñas de productos | Visión | V3 | 34 | Crecimiento | OB-39-008

## Resumen
Resumen de Avance
Se recalcula automáticamente con la hoja Plan de Desarrollo
Indicadores globales
Total | Completos | En progreso | Pendientes | % Avance
Avance por fase
Fase | Nivel | Objetivo | Sprints | Total | Completos | %
Fundación | Imprescindible | Base técnica segura y desplegable. | S0–S1
MVP | Imprescindible | Red social + Reservar este look + pago con comisión. Lanzamiento al mercado. | S2–S13
V1 | Esencial | Retención, confianza, video, wallet, promociones, apps móviles. | S14–S20
V2 | Expansión | Owney Business OS: negocios, POS, inventario, fidelización. | S21–S28
V3 | Visión | Eventos, Smart Pricing, IA y tienda de productos. | S29–S34
Avance por módulo
# | Código | Módulo | Grupo | Mantenimientos | Funcionalidades | Total | Completos | En progreso | % | Primer sprint
00 | PLT | Plataforma y Shared Kernel | Base | [6 empty] | S0
01 | ACC | Identidad y Cuentas | Red social | [6 empty] | S2
02 | PRF | Perfiles | Red social | [6 empty] | S3
03 | GRF | Grafo Social | Red social | [6 empty] | S3
04 | CNT | Contenido | Red social | [6 empty] | S4
05 | FED | Feed, Explorar y Búsqueda | Red social | [6 empty] | S5
06 | MSG | Mensajería | Red social | [6 empty] | S12
07 | NTF | Notificaciones | Red social | [6 empty] | S5
08 | MED | Media | Soporte de la red | [6 empty] | S3
09 | TRS | Confianza y Seguridad | Soporte de la red | [6 empty] | S5
10 | VER | Profesionales y Verificación | Marketplace | [6 empty] | S6
11 | CAT | Catálogo de Servicios | Marketplace | [6 empty] | S7
12 | SCH | Agenda y Disponibilidad | Marketplace | [6 empty] | S7
13 | BKG | Reservas | Marketplace | [6 empty] | S8
14 | HOM | Servicio a Domicilio | Marketplace | [6 empty] | S9
15 | REP | Reseñas y Reputación | Marketplace | [6 empty] | S11
16 | MKT | Promociones y Precios | Marketplace | [6 empty] | S18
17 | PAY | Pagos y Finanzas | Dinero | [6 empty] | S10
18 | MON | Monetización y Publicidad | Dinero | [6 empty] | S10
19 | LOY | Wallet y Fidelización | Dinero | [6 empty] | S18
20 | BIZ | Negocios y Equipo | Negocios | [6 empty] | S21
21 | BOP | CRM, POS e Inventario | Negocios | [6 empty] | S23
22 | ANA | Analítica | Crecimiento | [6 empty] | S12
23 | EVT | Eventos y Squad | Crecimiento | [6 empty] | S29
24 | AI | Inteligencia Artificial | Crecimiento | [6 empty] | S31
25 | SHP | Tienda de Productos | Crecimiento | [6 empty] | S33
26 | ADM | Administración y Auditoría | Gobierno | [6 empty] | S1
DEV | DEV | Operación, Calidad y Entrega | Áreas transversales | [6 empty] | S0
LEG | LEG | Cumplimiento Legal y Fiscal | Áreas transversales | [6 empty] | S2
TOTAL

## Sprints
Plan de Sprints
Sprints de 2 semanas · el avance se calcula desde la hoja Plan de Desarrollo
Sprint | Fase | Nivel | Objetivo | Elementos | Completos | En progreso | %
S0 | Fundación | Imprescindible | Base segura y desplegable (secretos, limpieza, Railway, CI)
S1 | Fundación | Imprescindible | Plataforma modular (outbox, Redis, worker, observabilidad) — Fundación lista
S2 | MVP | Imprescindible | Identidad, cuentas y roles
S3 | MVP | Imprescindible | Perfiles, grafo social y media
S4 | MVP | Imprescindible | Contenido: publicaciones e interacciones
S5 | MVP | Imprescindible | Feed, Explorar, notificaciones sociales y moderación
S6 | MVP | Imprescindible | Profesionales y verificación (KYC)
S7 | MVP | Imprescindible | Catálogo de servicios y agenda
S8 | MVP | Imprescindible | Motor de disponibilidad y “Reservar este look”
S9 | MVP | Imprescindible | Domicilio y gestión de reservas
S10 | MVP | Imprescindible | Pagos reales y modelo de ingresos
S11 | MVP | Imprescindible | Ciclo del servicio, facturación, reseñas y avisos de reserva
S12 | MVP | Imprescindible | Mensajería en tiempo real, Discover de profesionales y métricas base
S13 | MVP | Imprescindible | Administración, cumplimiento y lanzamiento (go-live) — 🚩 LANZAMIENTO (MVP)
S14 | V1 | Esencial | Reels, stories, video, seguridad de cuenta y soporte
S15 | V1 | Esencial | Feed personalizado, tendencias y push
S16 | V1 | Esencial | Lista de espera, catálogo avanzado y tracking
S17 | V1 | Esencial | Owney Protect y pagos avanzados
S18 | V1 | Esencial | Payouts, promociones, wallet y suscripciones
S19 | V1 | Esencial | Privacidad, Beauty Passport, insignias y reputación avanzada
S20 | V1 | Esencial | Publicidad, métricas de creadores, rendimiento y apps móviles — 🚩 Hito V1
S21 | V2 | Expansión | Negocios, sucursales y equipo
S22 | V2 | Expansión | Agenda de equipo
S23 | V2 | Expansión | CRM y puntos/referidos
S24 | V2 | Expansión | Membresías y paquetes
S25 | V2 | Expansión | POS (punto de venta)
S26 | V2 | Expansión | Inventario
S27 | V2 | Expansión | Comisiones de empleados y analítica de negocio
S28 | V2 | Expansión | Escala y escritorio (Windows/macOS) — 🚩 Hito V2
S29 | V3 | Visión | Owney Events
S30 | V3 | Visión | Cronograma de eventos y Squad
S31 | V3 | Visión | Smart Pricing y Beauty Match
S32 | V3 | Visión | Asistente IA para negocios
S33 | V3 | Visión | Owney Shop: catálogo y órdenes
S34 | V3 | Visión | Owney Shop: pago y entrega — 🚩 Hito V3

## Módulos
Catálogo de Módulos
27 módulos de código + 2 áreas transversales
# | Código | Módulo | Grupo | Esquema BD | Propósito | Entidades principales
00 | PLT | Plataforma y Shared Kernel | Base | platform | Base técnica común: valores compartidos, eventos con outbox, idempotencia, cache, worker, seguridad perimetral y observabilidad. Ningún módulo de negocio se construye sin ella. | Money, Address, GeoPoint, DateTimeRange, IdempotencyRecord, OutboxMessage, InboxMessage, Province, Municipality, Sector, TaxRate
01 | ACC | Identidad y Cuentas | Red social | host + accounts | Una identidad con varios roles (cliente, profesional, negocio). Registro, verificación, login seguro, cambio de modo y privacidad de la cuenta. | IdentityUser (extendido), LegalDocumentVersion, UserConsent, VerificationChallenge, DataExportRequest, AccountDeletionRequest
02 | PRF | Perfiles | Red social | profiles | Perfil público único con @usuario para clientes, profesionales y negocios. Es la “página” de cada persona en la red: bio, portafolio, servicios destacados, favoritos y Beauty Passport. | Profile (@handle, tipo, visibilidad), ProfessionalShowcase, PortfolioItem, ClientAddress, Favorite, BeautyPreference, InspirationBoard
03 | GRF | Grafo Social | Red social | social_graph | Relaciones entre perfiles: seguir, solicitudes, bloquear y silenciar. Base del feed y de la privacidad. | Follow, FollowRequest, Block, Mute, FollowCounters (proyección)
04 | CNT | Contenido | Red social | content | Publicaciones, interacciones y social commerce. Cada post puede etiquetar servicios y abrir “Reservar este look”. | Post, PostMedia, Comment, Like, Save, Share, Hashtag, Mention, PostServiceTag, Reel, Story
05 | FED | Feed, Explorar y Búsqueda | Red social | discovery | Cómo se descubre el contenido y a los profesionales: feed de seguidos, Explorar, búsqueda de perfiles/hashtags y Discover de profesionales con filtros, mapa y disponibilidad. | FeedItem, ExploreTopic, ProviderSearchDocument (read model), SearchQueryLog, TrendingTopic
06 | MSG | Mensajería | Red social | messaging | Mensajes directos entre usuarios y chat vinculado a cada reserva, en tiempo real. | Conversation, ConversationParticipant, Message, MessageAttachment, MessageReceipt, MessageRequest
07 | NTF | Notificaciones | Red social | notifications | Motor único que convierte eventos en avisos in-app, email, SMS y push, sin duplicados y con deep links. | Notification, NotificationTemplate, NotificationPreference, DeviceToken, DeliveryLog
08 | MED | Media | Soporte de la red | media | Subida, validación, procesamiento y entrega de fotos, videos y documentos. KYC en almacenamiento privado; contenido social por CDN. | MediaAsset (propósito, visibilidad, estado), MediaVariant
09 | TRS | Confianza y Seguridad | Soporte de la red | trust | Moderación de contenido (requisito de Apple/Google para apps con contenido de usuarios), disputas de reservas (Owney Protect) y soporte. | ContentReport, ModerationCase, ModerationAction, AccountSanction, Dispute, DisputeEvidence, Appeal, SupportTicket, HelpArticle
10 | VER | Profesionales y Verificación | Marketplace | professionals | Habilitar a un usuario como profesional: solicitud, documentos KYC, revisión administrativa e insignias de confianza. | ProfessionalApplication, KycDocument (versionado), KycReviewDecision, Specialty, Certification, Badge
11 | CAT | Catálogo de Servicios | Marketplace | catalog | Servicios reservables con precio, duración, modalidad (salón/domicilio) y políticas. | ServiceCategory, Service, ServiceVariant, ServiceAddon, CancellationPolicy, DepositPolicy
12 | SCH | Agenda y Disponibilidad | Marketplace | scheduling | Horarios, ausencias y bloqueos; motor que calcula slots reales y evita la doble reserva. | ResourceSchedule, WorkingHoursRule, TimeOff, CalendarBlock, BufferSettings
13 | BKG | Reservas | Marketplace | booking | Cotización, confirmación, cambios, cancelación y ciclo del servicio con evidencia; lista de espera. | Booking (snapshot contractual), BookingQuote, BookingStatusEvent, ServiceStartPin, WaitlistEntry, RecurringSeries
14 | HOM | Servicio a Domicilio | Marketplace | home | Cobertura, cálculo transparente del traslado, protección de la dirección y estados del desplazamiento. | CoverageZone, TravelFeeRule, TravelQuote, AddressAccessLog, TrackingSession
15 | REP | Reseñas y Reputación | Marketplace | reputation | Reseñas solo de servicios completados y reputación pública confiable. | Review, ReviewDimensionScore, ReviewResponse, ReputationSnapshot
16 | MKT | Promociones y Precios | Marketplace | marketing | Promociones, cupones, flash sales y precios dinámicos opcionales. | Promotion, PromotionRule, Coupon, CouponRedemption, FlashSale, PricingRule
17 | PAY | Pagos y Finanzas | Dinero | payments | Cobros reales con proveedor autorizado, comisión, ledger de doble entrada, reembolsos y payouts. Sin escrow propio. | PaymentMethod, PaymentIntent, PaymentTransaction, LedgerEntry, PlatformFeeRule, Receipt, Refund, Payout, WebhookInbox
18 | MON | Monetización y Publicidad | Dinero | billing | Cómo gana dinero Owney: comisión facturada con comprobante fiscal, planes para profesionales y publicidad (destacados y posts promocionados). | SubscriptionPlan, PlanEntitlement, ProviderSubscription, OwneyInvoice, FiscalSequence, ElectronicFiscalDocument, PromotedListing, PostBoost
19 | LOY | Wallet y Fidelización | Dinero | loyalty | Créditos, gift cards, puntos, niveles, referidos, membresías y paquetes. | WalletAccount, WalletTransaction, GiftCard, RewardAccount, Tier, Referral, MembershipPlan, PackageDefinition
20 | BIZ | Negocios y Equipo | Negocios | business | Salones, spas y barberías con sucursales, empleados, roles, turnos y comisiones. | Business, Branch, EmployeeMembership, BusinessRole, Invitation, Shift, Absence, CommissionRule
21 | BOP | CRM, POS e Inventario | Negocios | businessops | Operación diaria del salón: clientes, caja/punto de venta e inventario. | CustomerRecord, Segment, PosOrder, PosLine, CashRegisterSession, Product, InventoryMovement
22 | ANA | Analítica | Crecimiento | analytics | Métricas con definición única para Owney, profesionales, negocios y creadores de contenido. | MetricDefinition, AnalyticsEvent, ProviderDailyStats, ContentStats
23 | EVT | Eventos y Squad | Crecimiento | events | Bodas, quinceañeras y eventos grupales con varios participantes y profesionales. | Event, EventParticipant, EventServiceAssignment, EventScheduleItem, SquadProposal
24 | AI | Inteligencia Artificial | Crecimiento | ai | Beauty Match por imagen y asistente de negocio que recomienda sin ejecutar acciones económicas sin confirmación. | AiProviderConfig, StyleTaxonomy, ImageEmbedding, AssistantSession, AssistantAction
25 | SHP | Tienda de Productos | Crecimiento | shop | Venta de productos de belleza integrada con inventario, pagos y contenido. | ShopProduct, Cart, Order, OrderLine, Shipment, ProductReview
26 | ADM | Administración y Auditoría | Gobierno | host + admin | Panel interno de Owney: métricas de salud, gestión de usuarios y auditoría de acciones sensibles. | BusinessAuditEvent, AdminAccessLog (más módulos ABP: Identity, Settings, Features)
DEV | DEV | Operación, Calidad y Entrega | Áreas transversales | — | Entornos, despliegue en Railway, CI/CD, pruebas, backups, monitoreo y publicación en tiendas. No es un módulo de código: es trabajo de ingeniería continuo. | —
LEG | LEG | Cumplimiento Legal y Fiscal | Áreas transversales | — | Lo necesario para operar legalmente en República Dominicana. Gran parte se hace con abogado y contador; aquí se controla qué debe implementar el producto y cuándo. Validar cada punto con asesoría local. | —

## Cómo usar
Cómo usar este archivo
Owney Beauty · Control de Desarrollo
1. Marcar avance | En «Plan de Desarrollo», cambia la columna Estado. ☐ Pendiente · ◐ En progreso · ☑ Completo.
2. Orden | La columna Orden es la prioridad: trabaja de arriba hacia abajo. El orden sigue los sprints.
3. Completo | Solo marca Completo cuando cumple la Definition of Done (ver guía PDF): probado, seguro, auditado y desplegado en staging.
4. Filtros | Usa los filtros del encabezado para ver un módulo, una fase, un sprint o solo lo pendiente.
5. Resumen | Las hojas Resumen y Sprints se recalculan solas con fórmulas; no las edites a mano.
Imprescindible | Sin esto no se puede lanzar ni cobrar. (Fundación + MVP, S0–S13).
Esencial | Necesario para retener usuarios y crecer después del lanzamiento. (V1, S14–S20).
Expansión | Abre nuevas fuentes de ingreso (negocios y salones). (V2, S21–S28).
Visión | Diferenciación de largo plazo. (V3, S29–S34).
Mantenimiento | Catálogos, configuraciones, reglas y datos maestros que se administran (CRUD).
Funcionalidad | Casos de uso y flujos de negocio que operan sobre esos datos.
Historias | Referencia a las historias del Documento Maestro (OB-xx-xxx, TECH, QA…), donde están los criterios de aceptación.